## Feuille1
Semaine :			47					48				Décembre			49					50					51					52					1	Janvier					2					3
Jour :			20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Projet :
	Dossier de conception					X
	Rendu du code					X
Généralités :
	Axes de développpement					Examens					Vacances
	Modèle de données
		Définition
		Implémentation JAVA					P
		Implémentation SQL					Q
Application client :
	Vues					V
	Contrôleur					V
	Intégration com réseau					V
Application Admin :
	Vues
	Contrôleur
	Intégration com réseau
Base de données :
	Implémentation					Q		Q
	Données de test					Q					Q
	DB distante ?					Q
Serveur :
	Lien JAVA/SQL					Q					Q
	Intégration com réseau					Q
	Ligne de commande					Q
Réseau :
	Communications génériques
		Interfaces					P
		Implémentation					P
		Reprise sur incident					P					P
	Communications spécifiques
		Contrôleur client					P
		Contrôleur serveur					P					P
		Contrôleur admin					P